物価高騰対策重点支援給付金及び定額減税補足給付金給付事業

業務委託仕様書

１　業務名

物価高騰対策重点支援給付金及び定額減税補足給付金給付事業

２　履行期間

契約締結日の翌日から令和６年１１月２９日（金）まで

３　業務の目的

政府与党政策懇談会（令和５年１０月２６日開催）における総理指示及び「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和５年１１月２日閣議決定）を踏まえ、低所得者支援及び定額減税を補足する給付として、定額減税の実施と併せて以下の一連の給付を実施することを目的とする。

４　事業概要

(1) 新たに住民税均等割非課税等となる世帯への給付

ア　給付金の内容

新たに住民税均等割非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付

イ　給付金支給対象者数

約１,３００世帯（見込）

ウ　支給額

１世帯当たり　１０万円

※令和５年度に実施した低所得世帯支援特別給付金及び物価高騰対策重点支援給付金で３万円または７万円を受給済みの世帯は、差額を支給

エ　手続き等

口座情報を把握している対象世帯に案内、受給拒否の届出書、口座登録等の届出書を送付し、受給拒否の届出書が返送されない場合、給付金の支給を決定し、口座に振り込む。それ以外の対象世帯には、給付金の給付案内及び給付金の振込先に係る確認書を送付し、返送され次第、給付金の支給を決定し、口座に振り込む。

なお、オンライン申請については現在検討中である。

(2) 低所得者の子育て世帯への加算

ア　給付金の内容

(1)を受給した世帯のうち、１８歳以下の児童を扶養している世帯への給付

イ　給付金支給対象者数

約１３０世帯（見込）

ウ　支給額

世帯に属する１８歳以下の児童１人当たり　５万円

エ　手続き等

対象世帯へ給付金支給決定通知書を送付し、受給拒否の申出が無い場合、口座へ振り込む。

(3) 定額減税補足給付

ア　給付金の内容

所得税又は個人住民税所得割の定額減税が行われることに伴い、減税しきれないと見込まれる方への給付

イ　給付金支給対象者数

約１３,０００世帯（見込）

ウ　支給額

所得税分調整給付額と個人住民税分調整給付額の合計額を1万円単位で切り上げた額

エ　手続き等

口座情報等を把握している対象世帯へ入金予定日・入金口座等を記載している通知書を送付し、手続き不要で支給する。それ以外の対象世帯へは、確認書等を送付し、受給者は扶養親族数の確認及び振込口座等を記載の上、必要書類を添付し、郵送等又はオンラインで提出する。提出された確認書等を受領した後、口座へ振り込む。

５　委託内容

受託者は、物価高騰対策重点支援給付金及び定額減税補足給付金給付事業として、以下に掲げる業務を実施すること 。

(1) コールセンター等業務

電話、ホームページによる問合せに対応するためのコールセンターを開設し、以下の業務を実施すること。また、コールセンターとは別に、多賀城市役所本庁舎に窓口を設置し、市民からの給付金に関する問合せ、申請者の対応などの業務を実施すること。

ア　給付金に関する問合せ対応

市民からの電話、ホームページによる給付金に関する問合せ、苦情などに対応する。想定される主な問合せ内容は、次のとおり

・給付金の制度・内容

・確認書等の記入方法及び添付する資料

・確認書等の書類不備対応に関する受付及び確認

・確認書等送付後の状況照会（個人情報の取扱いに留意した範囲内での回答）

・確認書等の再送付手続き

・送付先変更等の受付及び確認

・手続きの方法や対象者等に関する意見、苦情等

・口座振込以外の方法での給付を希望する者への聴き取り確認、手続き案内等

・以上に付随する事務で発生する事務作業等

問合せ対応については、原則として受託者により完結すること。また、必要に応じて委託者に相談・報告すること。

なお、電話応対起因による苦情処理についても、受託者の責任において行うこと。

イ　コールセンターの回線及び電話番号は、委託者において準備する。

ウ　コールセンターについては、確認書等の発送時期に応じて入電件数が変動することを踏まえ、入電状況に応じた効率的な運営が可能な仕組みや体制を構築すること。

エ　コールセンターは、遅くとも令和６年６月上旬までに開設し、令和６年１１月末まで（土日祝を除く。）を目途として対応を行うこと。また、受付時間は、８時３０分～１７時１５分とする。

オ　交通機関の遅延及び病気等の理由により、突発的にオペレーターが対応不可　能になる場合、そのオペレーターに代わる人員を配置し、業務に支障を来すことなく運営できる体制を整えること。

カ　個人情報を取り扱うことから情報漏洩を防止する対策を講じること。

キ　コールセンター以外における、市民からの給付金に関する問合せなどに対応　するため窓口を設置すること。

①　想定される主な問合せは、コールセンターと同様とする。

②　開設期間は、令和６年７月上旬～同年１１月末日（土日祝日を除く）を目途とし、受付時間は、コールセンターと同様とする。

③　従事場所は、多賀城市役所西庁舎４階を想定している。従事場所は、業務上必要となる机、椅子等については、原則として委託者が準備する。施設使用及び維持管理に要する経費（施設使用料、水道光熱費、清掃費、修繕費、電球等の消耗品）については、委託者が負担する。

④　相談者数に応じて、遅滞なく対応できる体制とし、配置人員についても、オのように業務に支障をきたすことなく運営できる体制を整えること。

(2) 事務センター業務

給付金の給付に関する事務センターを設置し、以下の業務を実施すること。

なお、下記スケジュールは予定である。

ア　給付金事務の実施スケジュール（予定）

①　新たに住民税均等割非課税等となる世帯への給付

・令和６年　６月上旬　給付対象者データ取込み

・      〃　７月中旬　確認書等送付

・      〃　７月中旬　確認書受付開始

・      〃　８月中旬　初回支給開始及び支給決定通知書発送

・      〃　９月下旬～１０月上旬 確認書未提出者への申請勧奨

・      〃１０月末　　確認書受付締切

・      〃１１月末　　委託業務終了

②　低所得者の子育て世帯への加算

・令和６年　６月上旬　給付対象者データ取込み

・      〃　９月中旬　初回支給開始及び支給決定通知書発送

・      〃１１月末　  委託業務終了

③　定額減税補足給付

・令和６年　６月上旬　給付対象者データ取込み

・      〃　７月中旬　確認書等送付

・      〃　７月中旬　確認書受付開始

・      〃　８月中旬　初回支給開始及び支給決定通知書発送

・      〃　９月下旬～１０月上旬 確認書未提出者への申請勧奨

・      〃１０月末　　確認書受付締切

・      〃１１月末　　委託業務終了

※令和６年７月以降、必要に応じて、確認書等の追加送付を行う場合がある。

イ　設置期間は、令和６年１１月末までとし、支給業務を支障なく行えるスケジュール（土日祝日を除く。）とすること。また、開設時間は、８時３０分～１７時１５分とする。

ウ　確認書等の発送

対象者データを基に確認書等を作成の上、郵送すること。

なお、発送日直前（２日前程度）までに何らかの理由により発送が不適となった者についてのデータを提供するため、引き抜きの上、発送を中止すること。

発送は、委託者が指定した日時までに必ず郵便局への搬入を完了すること。

※送付見込み件数：約１５,０００件（全給付金合算）

エ　確認書等返送物の受領後の管理

①　申請者から郵送された確認書等の受領後は、適正に管理すること。

②　委託者やコールセンターからの受付状況に関する問合せに対応できるようにすること。

③　既に給付済でないこと等の確認を行い、確認結果を、デジタル庁が提供する給付支援サービス（以下「給付支援サービス」という。）に入力すること。また、オンライン申請分についても確認結果等について①同様に進捗管理を実施すること。ただし、新たに住民税均等割非課税等となる世帯への給付及び低所得者の子育て世帯への加算については、給付支援サービスでなく、別のシステムを用いる場合、別に協議するものとする。

④　発送した通知が不着返戻された場合には、転居等の届出状況を委託者へ照会の上、異動先が判明した場合には、異動先へ再度送付すること。不着返戻分については、①と同様に進捗管理を実施すること。

オ　確認書等の精査

①　受領した確認書等は速やかに内容物を損ねず開封し、精査できるよう整理すること。

②　確認書等の内容を確認し、記載漏れや不備があったものを仕分けする。

③　不備については、速やかに申請者に連絡を行う。

④　不備解消のため文書の送付が必要な場合は、送付用封筒に不備通知書及び確認書類一式を同封送付し、可能な限り速やかに不備解消を図ること。

⑤　不備等のないものについて、入力時間の短縮や手入力のミスをなくす、又は十分なチェックを行うこと。また、申請者に振込日等を記載した支給決定通知書を送付すること。

⑥　支給に必要な精査が完了したものについては、委託者が、支給決定の判断を速やかに行えるよう整理した上で、委託者へ引き継ぐこと。

⑦　誤払い・二重支払いを防止する策を講じること。

⑧　完了分、不備分に分けてファイリングを行うこと。不備分のうち、処理が完了したものについては速やかに完了分とすること。また、確認書等はすぐに取り出せるように整理すること。

カ　データの登録

精査が完了したものを給付支援サービスに登録すること。ただし、給付支援サービスでなく、別のシステムを用いる場合は、別に協議するものとする。

キ　現金払いについて

止むを得ず現金払いとなる場合についての対応は、別途協議するものとする。

ク　振込エラーが生じた場合の対応

金融機関での振込処理において、エラーが生じた場合は、必要に応じて申請者へ連絡するとともに、エラー解消の上、支給を完結させること。

なお、申請者が死亡していた場合は、別途委託者から指定する対応をとること。

ケ　処理期限

確認書の受領から口座振込データの納品までの処理期限は事務センター到達から概ね１０日以内とするが、可能な限り速やかに対応可能な体制を構築すること（不備対応分は除く）。ただし、短期間で返送物が大量に届いたときなど、処理に相当の時間を要すると委託者が認める場合はこの限りではない。

コ　申請者からのコールセンター等への問合せにより、申請関係書類等の再発行依頼があり、再発行が適切と認められる場合は、該当書類等について随時発送するなど対応を行うこと。

サ　申請勧奨

申請に必要な書類が未提出の者に対して、書類の提出を勧奨するための通知を発送すること。発送に当たっては、再発行の旨を明記した確認書を同封の上、発送すること。

シ　誤支給返還請求に係る報告

二重支払い、誤った口座への誤支給及び受給者からの返還申出等に伴い給付金の返還請求が必要となった場合には、請求先、請求事由、経緯等を委託者へ報告すること。報告方法については、委託者と受託者にて協議の上、決定するものとする。

なお、受託者の責による誤支給については、責任をもって返還金を回収すること。

ス　進捗管理

①　発送から完結までの対象者個々の給付処理の進捗状況が分かるように管理を行うこと。また、委託者からの業務状況の確認（確認書等の受付数・処理数・不備扱数及び個々の確認書等の処理状況等）について、即時かつ的確に回答できるようにすること。

②　各種統計資料の作成への対応を可能とすること。

セ　事務センターの設置場所はコールセンターと同じ場所を想定している。

ソ　個人情報を取り扱うことから情報漏洩を防止する対策を講じること。

タ　準備が必要な書類等

①　受託者は、以下の給付金事務に必要な書類等を準備すること。各書類につい　ては、委託者から仕様を提示するので、ユニバーサルデザイン及び分かりやすい字体を使用し、委託者の校正・承認を得ること。校正は、３回程度を想定。

※確認書兼制度案内チラシはＡ３サイズ、その他の各種書類はＡ４サイズを基　本とし、多色刷りとする。

※各種書類は、両面印刷を基本とする（封筒及び（片面）を除く）。

※確認書のように提出を求める書類は、最低１０年間の保存に耐えられる厚み　や材質のものとすること。

※文字サイズは、高齢者等でも見やすいものとすること。

※数量は見込であるため、必要に応じて補充すること。

・確認書（制度案内チラシ、確認書、確認書記入例）　１５，０００部

・給付金返還セット（返還用チラシ、返還用振込用紙）　　　１５０部

・確認書提出勧奨通知　　　　　　　　　　　　　　　　４，５００枚

・不備通知書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，０００枚

・支給（不支給）決定通知書　　　　　　　　　　　　１５，０００枚

・送付用窓あき封筒　　　　　　　　　　　　　　　　３７，５００枚

・返信用封筒（料金後納郵便用）　　　　　　　　　　２２，５００枚

②　その他、事業遂行のために作成が必要な書類が生じた場合は、別途協議の上、適宜対応すること。

チ　郵送物全般（不備通知、支給（不支給）決定通知書、書類再発行及び追加書類の提出依頼等）に関して、郵送方法は、郵便局の割引制度を利用するなど、郵送料金が安価になる方法とすること。

なお、対象者に対して郵送対応する場合は、原則、返信用封筒（料金後納郵便用）を同封するなど、対象者の経済的負担を考慮した対応を行うこと。

ツ　以下の書類の郵送料は、受託者が負担する。

①　対象者へ確認書等の送付

②　申請者からの確認書等の返送

③　確認書提出勧奨通知

④　不備通知書

⑤　支給（不支給）決定通知書

テ　申請者からの確認書等の送付先は事務センターとする。

ト　本契約終了時に、データベースから抽出したデータ並びに事務センターで受　付、処理した全ての確認書及び添付書類について、検索可能な状態（CSV、EXCEL、PDF形式を想定）に整理した上で委託者が指定する場所において引き継ぐものとする。これらのデータ（本市の許可を得て複写・複製したものを含む。）については、正副１部ずつ可搬的記録媒体に保存し、本市に納品すること。また、搬送にあたっては、慎重かつ丁寧に扱い、情報漏洩や紛失、破損等が発生しないよう十分な対策を講じること。

なお、受託者が用意した媒体等にデータを格納した場合、裁断による破棄又はデータ復旧不能になる程度のデータ上書きによるデータ消去等を行うこと。

６　実施計画の作成

受託者は、委託契約締結後速やかに本業務の実施計画（実施体制、事業計画及びスケジュール）を作成し、委託者に提出するものとする。

７　支払い方法

支払方法は、原則として業務完了後一括払いとする。

８　その他

(1) 本仕様書に明示のない事項又は疑義が生じた場合、その都度、委託者と協議するものとする。

(2) 一括再委託の禁止

ア　受託者は、業務のうち履行の全部、主要な部分又は契約金額の概ね２分の１以上に相当する部分を委任し、又は請け負わせることをしてはならない。

イ　業務の一部を再委託しようとする場合には、再委託承諾申出書を発注者に提出し、承諾を得なければならない。

(3) 市は、環境マネジメントシステムを運用し地球環境保全に取り組んでいることから、契約の範囲内において環境に配慮した事項を可能な限り実行すること。

(4) 市は、市が発注する物品購入等における暴力団の排除等に取り組んでいることから、次に掲げる事項を実行すること。

ア　受託者は、当該契約の履行に当たり暴力団員等による不当要求又は妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察への通報等を行うこと。

イ　受託者は、上記アにより警察への通報等を行った場合には、速やかに多賀城市保健福祉部社会福祉課長（以下「課長」という。）にその内容を書面により報告すること。

ウ　受託者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、課長と協議を行うこと。

(5) 個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。